Приложение № 1

к приказу МУ УО от 27.08.2015 № 214

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Цель: Введение и реализация ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС ОВЗ),  определение первоочередных действий Управления образования, руководителей образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, по нормативно-правовому обеспечению ФГОС ОВЗ.

Задачи:

1. Приведение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере специального (коррекционного) образования, в соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2013 № 273-ФЗ) и ФГОС ОВЗ.

2. Разработка организационно-управленческих документов и принятие решений, регламентирующих и конкретизирующих положения ФГОС ОВЗ применительно к социально-экономическим,  этнокультурным и другим особенностям Ташлинского района.

3. Организация информационно-методического сопровождения реализации ФГОС ОВЗ.

4. Обеспечение открытости и доступности информации о ходе введения ФГОС ОВЗ и координация деятельности Управления образования Ташлинского района, руководителей образовательных организаций, подведомственных Управлению образования.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ (приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ) | Март 2015 г. – май 2016 г. | МКУ «Ташлинский ИМЦ» (далее – ИМЦ), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях | Август 2015 г. | Управление образования (далее –МУ УО), ОО, ИМЦ |
| 1.3. | Проведение обследования по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (включая кадровые, материально-технические, организационно-правовые, организационно-методические | Август 2015 г. | МУ УО, ИМЦ |
| 1.4. | Контроль за введением ФГОС ОВЗ в ОО Ташлинского района | Июль – август, 2016г. | МУ УО, ИМЦ |
| 1.5. | Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» | Июнь, 2015г. | МУ УО |
| 1.6. | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению и использованию в практической деятельности методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы ОО | Сентябрь, октябрь 2015г. | МУ УО, ИМЦ |
| 1.7. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | МУ УО, ИМЦ |
| Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательные организации Ташлинского района | Июнь, 2015г. | МУ УО |
| 2.2. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях Ташлинского района | Август, 2015г. | ОО |
| 2.3. | Организация функционирования муниципальной системы мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август, 2015г. | МУ УО, ИМЦ |
| 2.4. | Координация деятельности консультационных пунктов (семинаров, ресурсных центров, в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | МУ УО, ИМЦ |
| 2.5. | Распространение методических рекомендаций по приведению нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ОО, в соответствие с ФГОС ОВЗ | Октябрь – ноябрь, 2015г. | МУ УО, ИМЦ |
| 2.6. | Распространение методических рекомендаций «Проведение стартовой диагностики в условиях введения ФГОС ОВЗ» | Сентябрь, октябрь 2015г. | МУ УО, ИМЦ |
| 2.7. | Проведение единых методических дней | Один раз в квартал, начиная с октября 2015г. | МУ УО, ИМЦ |
| Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Формирование государственного заказа подведомственными образовательными организациями по повышению квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС ОВЗ | Январь 2015г. – декабрь 2016 г. | МУ УО, ИМЦ |
| 3.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и педагогических работников ОО | Февраль 2015г. – декабрь 2016 г. | МУ УО, ИМЦ |
| 3.3. | Организация и проведение муниципальных совещаний и методических семинаров с руководителями ОО по проблемам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015 – 2016 гг. | МУ УО, ИМЦ, специалисты (методисты), педагоги и руководители ОО |
| 3.4. | Обеспечение учебной и методической литературой, подведомственных МУУО организаций по введению ФГОС ОВЗ | В течение 2016 года | МУ УО |
| 3.5. | Приведение в соответствие должностных инструкций | Апрель, 2016г. | МУ УО, педагоги и руководители ОО |
| 3.8. | Осуществление работы по уточнению (корректировке) показателей эффективности деятельности руководителей ОО, в соответствии с показателями эффективности деятельности ОО | Январь 2015 г. – декабрь 2016 г. | МУ УО |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Изучение методических рекомендаций по введению системы оплаты труда в ОО, отражающей результаты деятельности педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | Март – август, 2015г. | МУ УО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, областных мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | МУ УО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ: информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт МУ УО), педагогических, научно-методических изданий и СМИ | 2015-2016 годы | МУ УО, ИМЦ |
| 5.3. | Организация просветительской работы среди родителей и заинтересованной общественности | Весь период | МУ УО, ИМЦ, педагоги и руководители ОО |

Приложение №2

к приказу МУ УО от 27.08.2015 № 214

Состав

муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ

в образовательные организации Ташлинского района Оренбургской области

| Юсупова Галина Рафаэльевна | - | Руководитель муниципальной рабочей группы, заместитель начальника МУУО |
| --- | --- | --- |
| Белоус Татьяна Александровна | - | Секретарь муниципальной рабочей группы, специалист МУ УО |

Члены муниципальной рабочей группы:

| Елиманова Валентина Николаевна | - | Специалист первой категории по вопросам лицензирования и аккредитации |
| --- | --- | --- |
| Кутенкова Олеся Поликарповна | - | Ведущий специалист по охране прав детства |
| Вандышева Оксана Сергеевна | - | Директор МКУ «Ташлинский ИМЦ» (по согласованию) |
| Серебрякова Вера Степановна | - | Директор МБОУ ДОД «Ташлинский ЦДОД» (по согласованию) |
| Тыщенко Татьяна Владимировна | - | Руководитель ПМПК Ташлинского района (по согласованию) |
| Туманова Ирина Владимировна | - | Директор МБОУ ДОД «Ташлинская ДЮСШ» (по согласованию) |
| Борчарова Александра Николаевна | - | Руководитель экономического отдела МКУ «Ташлинский ЦБЮО» (по согласованию) |
| Крапивкина Светлана Владимировна | - | Директор МАОУ Гимназия №1 (по согласованию) |
| Герасимова Ольга Николаевна | - | Директор МБОУ Ташлинская СОШ (по согласованию) |
| Климонтова Марина Николаевна | - | Директор МБОУ Яснополянская СОШ (по согласованию) |