|  | Приложение к приказу МУ УО № 112 от 20.05.2014 г. |
| --- | --- |

CЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В ТАШЛИНСКОМ РАЙОНЕ В 2014 ГОДУ

- Обеспечение доступности дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн. руб.) | Обл. бюджет (млн. руб.) | Муницип. бюджет (млн. руб.) |  |  |
| 1. | Модернизация муниципальной системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования Ташлинского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Ташлинского района на 2014-2020 г.г.» | Абаимова Л.Ю., руководители ДОО. | Отчет |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 1.2 | Информирование педагогических работников муниципальной системы дошкольного образования и руководителей ДОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы о конкурсе на получение гранта Губернатора Оренбургской области. | Абаимова Л.Ю. Руководители ДОО. | Публикации в СМИ, на сайте Управления образования, письма руководителям ДОО. |  |  |  | 01.03.2014 | 30.03.2014 |
| 1.3 | Информирование руководителей ДОУ, активно внедряющих инновационные образовательные программы о конкурсе на получение гранта Губернатора Оренбургской области. | Абаимова Л.Ю. руководители ДОО. | Публикации в СМИ, на сайте Управления образования, письма руководителям ДОО. |  |  |  | 01.03.2014 | 30.03.2014 |
| 1.4 | Подготовка материалов по отбору педагогических работников ДОО, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области. | Абаимова Л.Ю., руководители ДОО. | Пакет документов |  |  |  | 30.03.2014 | 01.04.2014 |
| 1.5 | Подготовка материалов по отбору дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, на получение гранта Губернатора Оренбургской области. | Абаимова Л.Ю., руководители ДОО. | Пакет документов |  |  |  | 30.03.2014 | 01.04.2014 |
| 1.6 | Повышение квалификации и профессиональной переподготовки управленческих и педагогических работников дошкольного образования. | Абаимова Л.Ю., руководители ДОО. | Договоры. |  |  |  | 13.01.20114 | 31.12.2014 |
| 1.7 | Ремонт МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко»,выплата компенсаций родительской платы (2,6147млн.руб.) | Задорожняя Г.П.-заведующий МБДОУ Ташлинский ДС «Солнышко» | Акт приемки |  |  |  | ДАТА |  |
| 1.8 | Мониторинг деятельности дошкольных ообразовательных организаций по внедрению и и реализации ФГОС ДО. | Юсупова Г.Р., Абаимова Л.Ю., руководители ДОО. | Отчет |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  | Фед. бюджет (млн.руб.) | Обл. бюджет (млн.руб.) | Мун. бюджет (млн.руб |  |  |
| 2.1 | Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информирование педагогов ОУ об условиях участия в конкурсном отборе лучших учителей. | Юсупова Г.Р., Вандышева О.С. | Письмо МУ УО в школы |  |  |  | 10.02.2014 | 21.03.2014 |
| 2.1.2 | Формирование пакета конкурсной документации и подготовка заявок к конкурсу. | Учителя школ. | Пакет конкурсных материалов |  |  |  | 01.03.2014 | 21.03.2014 |
| 2.1.3 | Сдача пакетов документов ОО на участие в конкурсе в региональную конкурсную комиссию. | Учителя школ. | Справка о сдаче пакета документов |  |  |  | 25.03.2014 | 04.04.2014 |
| 2.1.4 | Информирование общественности об итогах проведения конкурса. | Юсупова Г.Р., Вандышева О.С. | Совещание руководителей ОО, письмо МУ УО, публикации в СМИ |  |  |  | 26.05.2014 | 03.10.2014 |
| 2.1.5 | Выплата и вручение поощрений лучшим учителям ОО | Карнаухова О.К. | Платежные документы |  |  | 0,375 | 13.01.2014 | 31.12.2014 |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  | Фед.бюджет (млн.руб.) | Обл.бюджет (млн.руб.) | Мун.бюджет (млн.руб |  |  |
| 2.2 | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. | Руководители ОО. | Приказ Управления образования |  |  |  | 13.10.2014 | 14.11.2014 |
| 2.2.2 | Организация участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. | Вандышева О.С. | Приказ Управления образования |  |  | 0,01256 | 15.11.2014 | 15.12.2014 |
| 2.2.3 | Направление и выезд участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. | Вандышева О.С., руководители ОО. | Приказ Управления образования |  |  |  | 13.01.2014 | 08.02.2014 |
| 2.2.4 | Определение лауреатов стипендии Губернатора области. | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Решение педагогических советов ОО. |  |  |  | 08.09.2014 | 01.10.2014 |
| 2.2.5 | Организация работы районной ОЗШ «ДАР», районного НОУ. | Вандышева О.С. Серебрякова В.С. | Приказы МКУ «Ташлинский ИМЦ», МБОУ «Ташлинский ЦДОД» |  |  | 0,009835 | 13.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.2.6 | Организация и проведение районной научно-практической конференции «Я -исследователь». | Серебрякова В.С. | Приказ МБОУ «Ташлинский ЦДОД» |  |  | 0,006 |  |  |
| 2.2.7 | Организация и проведение предметных игр, конкурсов. | Вандышева О.С. Серебрякова В.С. | Приказы МКУ «Ташлинский ИМЦ», МБОУ «Ташлинский ЦДОД» |  |  | 0,005805 | 13.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.2.8 | Организация ежегодной встречи Главы администрации с победителями региональных, всероссийских, международных мероприятий, с выпускниками-медалистами, высокобалльниками ЕГЭ . | Вандышева О.С. | Благодарственные письма, подарки |  |  | 0,0408 | 13.01.2014 | 31.12.2014 |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  | Фед.бюджет (млн.руб.) | Обл.бюджет (млн.руб.) | Мун.бюджет (млн.руб |  |  |
| 2.3 | Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Реализация муниципальной целевой подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в образовательных организациях Ташлинского района на 2014-2020 годы». | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Доля учащихся 1-11 классов, охваченных горячим питанием, % |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.2 | Участие в областном конкурсе «Лучшая школа по организации питания учащихся» в 2013 году. | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Конкурсная документация |  |  |  | 06.10.2014 | 23.12.2014 |
| 2.3.3 | Совершенствование материально- технической базы школьных столовых. | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Наличие оборудования. |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.4 | Получение ежемесячных субвенций на дотацию горячего питания школьников. | Карнаухова О.К. | Сумма полученных средств. |  | 3,7781 |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.5 | Выплаты дотации на организацию питания учащихся общеобразовательных учреждений в размере 3,98 руб. в день на одного ученика из средств местного бюджета, организацию питания для интернатов при школах | Карнаухова О.К. | Сумма полученных средств. |  |  | 2,1795 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.6 | Осуществление контроля за качеством организации питания и санитарной безопасностью продуктов для школьного питания. | Бухгалтер – ревизор, руководители ОО. | Справки. |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 2.3.7 | Мониторинг организации питания учащихся образовательных организаций района. | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Аналитические материалы |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  | Фед.бюджет (млн.руб.) | Обл.бюджет (млн.руб.) | Мун.бюджет (млн.руб |  |  |
| 3.1 | Создание основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Работа по обеспечению организационно-технических мероприятий для предоставления ОО услуг доступа к сети Интернет за счет областного и муниципального бюджетов.. | Долгов Н.К. | Количество образовательных организаций |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.2 | Участие в областном конкурсе на лучший сайт ОО. | Юсупова Г.Р., руководители ОО. | Конкурсная документация |  |  |  | 01.05.2014 | 20.12.2014 |
| 3.1.3 | Осуществление ежеквартального мониторинга по информатизации системы образования | Дащенко О.В. | Ежеквартальные отчёты |  |  |  | 15.04.2014 | 15.01.2014 |
| 3.1.4 | Обеспечение участия ОО района в комплексном электронном мониторинге. | Дащенко О.В. | Отчёты |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.5 | Заключение договоров на поддержку сети Internet. | Долгов Н.К., руководители ОО. | Договоры. |  |  |  | 01.01.2014 | 01.04.2014 |
| 3.1.6 | Оплата услуг сети Internet. | Карнаухова О.К. | Платежные документы |  |  | 1,222818 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| 3.1.7 | Приобретение компьютерного оборудования. | Руководители ОО. | Счета-фактуры. |  |  |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования |
| № | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Финансирование | Дата начала | Дата окончания |
|  |  |  |  | Фед.бюджет (млн.руб.) | Обл.бюджет (млн.руб.) | Мун.бюджет (млн.руб |  |  |
| 4. | Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования («Стимулирование образовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы») |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Информирование ОО об условиях участия в конкурсе для получения грантов Губернатора Оренбургской области в 2014 г. | Юсупова Г.Р. | Письмо МУ УО в школы |  |  |  | 04.02.2014 | 18.02.2014 |
| 4.2 | Формирование пакета конкурсной документации и подготовка заявок к конкурсу. | Руководители ОО. | Пакет конкурсных материалов |  |  |  | 04.02.2014 | 07.03.2014 |
| 4.3 | Сдача пакетов документов ОО на участие в конкурсе в региональную Конкурсную комиссию. | Руководители ОО. | Справка о сдаче пакета документов |  |  |  | 11.03.2014 | 21.03.2014 |
| 4.3 | Информирование общественности об итогах проведения конкурса. | Юсупова Г.Р. | Совещание руководителей ОУ, письмо МУ УО, публикации в СМИ |  |  |  | 14.05.2014 | 31.12.2014 |
| 4.4 | Выполнение образовательными организациями программ развития (расходование гранта). | Руководители школ-победителей. | Данные мониторинга деятельности школ-победителей |  | 0,2 |  | 01.07.2014 | 15.12.2014 |
| 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |