**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования Ташлинского района на 2014-2020гг.».**

С 2014 года на территории МО «Ташлинский район» реализуется муниципальная программа «Развитие образования Ташлинского района на 2014-2020г.». Программа включает в себя 10 подпрограмм по различным направлениям.

Целями программы являются:

-внедрение современной модели образования, обеспечивающей формирование и развитие личности в Ташлинском районе, соответствующей требованиям современного общества;

- сохранение и привлечение педагогических кадров в образовательные учреждения Ташлинского района;

- повышение эффективности реализации молодежной политики, создание условий для самореализации молодых граждан;

- обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

 На реализацию мероприятий данной программы в 2014 году за счет средств районного бюджета было предусмотрено - 323258,238 тыс. руб.,

За 2014 год финансирование мероприятий программы составило 100% от предусмотренного.

**Анализ достижения важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы | Фактическое значение показателей на момент разработки программы | Ожидаемый результат реализации программы | 2014 год |
| план | факт | Выполнение показателей (да, нет) |
|  | обеспеченность населения услугами дошкольного образования  | 79,5% | Не менее 100% |  |  |  |
|  | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | 100% | Не менее 100% | 100% | 100% | да |
|  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена; | 1,74 | Уменьшение количества школ с худшими результатами ЕГЭ | 1,7  | 1,7 | да |
|  | отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных образовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики области; | 63,8% | 100% | 100% | 100% | да |
|  | удельный вес численности обучающихся, охваченных дополнительным образованием в общей численности обучающихся; | 63% | Не менее 80% | 72% | 72% | да |
|  | удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность отдохнуть и оздоровиться, в общей численности обучающихся | 100% | 100% | 100% | 100% | да |

Начальник МУ УО А.П.Щетинин